## ①Office環境の提案
Microsoft 365 導入提案書 ① Office環境とクラウド保存の仕組み
● 基本方針：既存PCのOfficeを活かしながら、保存先をOneDriveに移行する
項 目 | 現 状（NAS環境） | 提 案（M365環境） | 効 果
保存場所 | 社内NAS（シノロジー） → 過去にデータ消失トラブル発生 | OneDrive for Business （1TB／人） Microsoft管理の冗長サーバーに自動保存 | データ消失リスク ほぼゼロ
バックアップ | 手動バックアップが必要 担当者が忘れると危険 | 保存のたびに自動でクラウド同期 過去バージョンも30日間保持 | 完全自動バックアップ 履歴復元も可能
共同編集 | ファイルを都度メール添付 上書き・バージョン混在が発生 | 複数人がリアルタイムで 同じファイルを編集 変更者・変更箇所が一目で判明 | 業務効率が大幅向上 ミス防止
● 厳格な権限管理（重要）
役 職 | アクセス権限 | セキュリティ効果 | 備 考
一般職員 | 自分のフォルダのみ閲覧・編集 他者フォルダは存在すら見えない | 情報漏えいリスクを排除 | ID＋パスワード認証 （多要素認証も設定可）
管理職 | 担当フォルダ＋共有フォルダにアクセス （権限付与された範囲のみ） | 必要最低限の権限で セキュリティを維持 | ID＋パスワード認証 （多要素認証も設定可）
理事長 | 全フォルダへのアクセス権 専用フォルダは理事長のみ 存在すら他者には見えない設定 | 機密情報の完全保護 | ID＋パスワード認証 （多要素認証も設定可）
※ Microsoft 365 の権限設定は、初期設定費用（300,000円）に含まれます。

## ②検証ロードマップ
Microsoft 365 導入提案書 ② 2週間「安心検証」ロードマップ
● いきなり全社導入せず、まず2週間の試行で「操作感」と「セキュリティ」を確認します
フェーズ | 期 間 | 実施内容 | 確認ポイント | 担当
フェーズ１ 検証環境構築 | 1〜3日目 | ・Microsoft 365テナントを作成 ・理事長アカウントを最初に作成 ・OneDriveの権限グループを設計 ・既存PCにOneDriveをインストール | ・ログインできるか ・フォルダが正しく見えるか ・理事長フォルダの秘匿性を確認 | コンサルタント ＋IT担当者
フェーズ２ 実データ検証 | 4〜10日目 | ・実際の業務データをOneDriveに移行 ・複数人でのリアルタイム共同編集テスト ・権限設定の動作確認 （他の職員に見えないことを確認） ・既存OfficeアプリとOneDriveの連携確認 | ・共同編集がスムーズか ・権限違反アクセスが ブロックされるか ・保存速度・安定性の確認 | コンサルタント サポート付き
フェーズ３ 結果確認・判断 | 11〜14日目 | ・検証レポートの作成・提出 ・操作感・セキュリティの評価 ・全6拠点への展開計画を確定 ・本導入のスケジュール決定 | ・理事長様の承認 ・懸念点の最終確認 ・全拠点展開のGO/STOP判断 | コンサルタント ＋理事長
✔ 2週間の検証で「問題なし」と確認できた場合のみ、全6拠点への本導入を進めます。 途中で中止しても追加費用は発生しません。

## ③御見積
Microsoft 365 導入提案書 ③ 御見積（ハイブリッド・コスト削減プラン）
● 役割に応じてライセンスを使い分け、月額コストを最小化します
【ライセンス料（月額）】
プラン | 主な用途・対象者 | 単価（月額） | 想定人数 | 月額小計
Microsoft 365 Business Standard | 編集メイン層 （事務・管理職など、Officeを よく使うスタッフ） | 1870 | 6 | 11220
Microsoft 365 Business Basic | 閲覧メイン層 （確認・参照がメインの スタッフ・パート等） | 900 | 6 | 5400
月額ライセンス料 合計 |  |  | （規模により変動） | 約 15,000〜20,000 円／月
【初期設定費（一括・税別）】
内 容 | 詳 細 | 備 考 |  | 金 額
6拠点 権限設計・構築 | フォルダ構成設計 理事長専用フォルダの秘匿設定 役職別アクセス権限の設定 | 拠点数：6 設計工数込み | 300,000 円（税別）
2週間 検証サポート | オンサイト／リモートで検証を伴走 操作説明・トラブル対応 検証レポートの作成・提出 | 検証フェーズ全期間 サポート含む
スピード導入費用 | 2週間での迅速な環境構築 既存データの移行支援 ユーザー向け操作マニュアル作成 | 緊急対応・ 優先対応費用込み
【年間コスト試算】
項 目 | 月 額 | 年 額 | 備 考
ライセンス料 | 約 16,620 円 | 約 199,440 円 | Standard 6名 ＋ Basic 6名の場合
初期設定費（1回のみ） | － | 300,000 円 | 初年度のみ発生
初年度 合計概算 | － | 約 499,440 円 | 2年目以降はライセンス料のみ （約20万円／年）
※ 本見積は概算です。最終人数・プラン構成により変動します。 詳細は別途ご相談ください。 有効期限：提示日より30日間